PLANNING DU PROJET

1. Informations générales

| Elément | Détail |
| --- | --- |
| Intitule du projet | Application de Gestion des Tournois Locaux |
| Equipe | D10 PT19 - Gestion des tournois |
| Membres | Abdelghani DARI, Hicham BENBBA, Marouane KHARRAZ, El Mehdi HAJJAB, Marouane AIT CHELH, Zakaria ELHANZOURI, Mohamed AMARHYOUZ |
| Responsable d'équipe | Abdelghani DARI |
| Encadrant | Khalid MOUNTASSIR |
| Date début / fin | Semaine 1 à Semaine 4 (projet tutore de 4 semaines) |
| Date soutenance | Entre le 03 juillet et le 05 juillet 2026 |
| Version du planning | 20/06/2026 - Version 1.0 22/06/2026 - Version 1.1 |

2. Vue d'ensemble par phases

| Phase | Période | Semaines | Objectif | Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Setup & GitHub | S1 | S1 | Mettre en place l'environnement de travail | Repo GitHub, Docker Compose fonctionnel |
| 2. Recentrage du sujet | S1 | S1 | Recentrer l'application sur les tournois locaux | Périmètre révisé (hors championnats / paiement) |
| 3. Conception UML | S1 | S1 | Mettre à jour la conception | Diagrammes de cas d'utilisation et de classes valides |
| 4. Base de donnees | S1-S2 | S1-S2 | Simplifier le schéma et les migrations | Migrations Laravel mises à jour |
| 5. Backend API | S2 | S2 | Développer l'API REST | API fonctionnelle (auth, tournois, equipes, matchs, classements) |
| 6. Frontend React | S2 | S2 | Développer les pages principales | Pages du prototype (login, dashboards, tournois, matchs) |
| 7. Tests | S2-S3 | S2-S3 | Tester et corriger les erreurs | Prototype stabilise |
| 8. Documentation | S2-S3 | S2-S3 | Mettre à jour les livrables documentaires | Documentation technique, rapport final |
| 9. Presentation finale | S4 | S4 | Preparer et presenter le prototype | Prototype prêt, support de soutenance |

3. Jalons et livrables officiels

| Jalon | Livrable | Echéance | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | Fiche de cadrage | S1 | Responsable documentation | Termine |
| J2 | Cahier des charges | S1 | Responsable documentation | Termine |
| J3 | Planning (ce document) | S1 | Chef de projet | En cours |
| J4 | Prototype fonctionnel | fin de la semaine 3 | Equipe dev | A faire |
| J5 | Documentation technique | S2-S3 | Responsable documentation | A faire |
| J6 | Rapport d'avancement | Avant chaque seance (S1, S2, S3) | Chef de projet | A faire |
| J7 | Rapport final | S4 | Responsable documentation | A faire |
| J8 | Soutenance | Entre le 03 juillet et le 05 juillet 2026 | Equipe | A faire |

4. Séances d'encadrement

| Séance | Date prévue | Objectif | Livrables a présenter | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Séance 1 | Fin semaine 1 | Cadrage et validation du projet (recentrage tournois locaux) | Fiche de cadrage, cahier des charges, planning, UML mis à jour | Planifiée |
| Séance 2 | Fin semaine 2 | Point mi-parcours : avancement backend/frontend | Rapport d'avancement 2, API principales, prototype partiel | Planifiée |
| Séance 3 | Fin semaine 3 | Préparation de la soutenance | Rapport d'avancement 3, prototype quasi-final, rapport final, documentation | Planifiée |

5. Planning détaillé des tâches

Statut : A faire | En cours | Termine | Bloque

| ID | Tache | Phase | Responsable | Début | Fin | Dépendances | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Installation Docker, Laravel, React, PostgreSQL | Setup | Equipe | S1 | S1 | - | Terminé |
| T02 | Configuration Docker Compose | Setup | Equipe | S1 | S1 | T01 | Terminé |
| T03 | Recentrer le projet sur les tournois locaux | Recentrage | Equipe | S1 | S1 | T02 | Terminé |
| T04 | Supprimer la logique championnats / official / fake payment de la conception | Conception | Conception | S1 | S1 | T03 | Terminé |
| T05 | Mettre à jour la fiche de cadrage | Documentation | Documentation | S1 | S1 | T03 | Terminé |
| T06 | Mettre à jour le cahier des charges | Documentation | Documentation | S1 | S1 | T05 | Terminé |
| T07 | Mettre à jour le diagramme de cas d'utilisation | Conception | Conception | S1 | S1 | T04 | Terminé |
| T08 | Mettre à jour le diagramme de classes | Conception | Conception | S1 | S1 | T04 | Terminé |
| T09 | Mettre à jour le schéma de base de donnees | Conception | Backend / Conception | S1 | S1 | T08 | Terminé |
| T10 | Modifier les migrations users | Base de données | Backend | S1 | S2 | T09 | A faire |
| T11 | Modifier les migrations tournaments | Base de données | Backend | S1 | S2 | T09 | A faire |
| T12 | Supprimer ou ignorer championships | Base de données | Backend | S1 | S2 | T09 | A faire |
| T13 | Supprimer ou ignorer fake_payments | Base de données | Backend | S1 | S2 | T09 | A faire |
| T14 | Modifier match_games pour dependre uniquement de tournament_id | Base de données | Backend | S2 | S2 | T11 | A faire |
| T15 | Modifier rankings pour dépendre uniquement de tournament_id | Base de données | Backend | S2 | S2 | T11 | A faire |
| T16 | Modifier join_requests pour dépendre uniquement de tournament_id | Base de données | Backend | S2 | S2 | T11 | A faire |
| T17 | API auth simple | Backend API | Backend developer 1 | S2 | S2 | T10 | A faire |
| T18 | API admin validation des tournois | Backend API | Backend developer 1 | S2 | S2 | T17 | A faire |
| T19 | API tournois | Backend API | Backend developer 2 | S2 | S2 | T11 | A faire |
| T20 | API équipes / joueurs | Backend API | Backend developer 2 | S2 | S2 | T19 | A faire |
| T21 | API demandes de participation | Backend API | Backend developer 3 | S2 | S2 | T16, T20 | A faire |
| T22 | API matchs / résultats | Backend API | Backend developer 3 | S2 | S2 | T14 | A faire |
| T23 | API classements / statistiques | Backend API | Backend developer 3 | S2 | S2 | T22 | A faire |
| T24 | Pages login / register | Frontend | Frontend developer 1 | S2 | S2 | T17 | A faire |
| T25 | Dashboard utilisateur | Frontend | Frontend developer 1 | S2 | S2 | T24 | A faire |
| T26 | Dashboard admin validation tournois | Frontend | Frontend developer 1 | S2 | S2 | T18 | A faire |
| T27 | Pages tournois | Frontend | Frontend developer 1 | S2 | S3 | T19 | A faire |
| T28 | Pages équipes / joueurs | Frontend | Frontend developer 2 | S2 | S3 | T20 | A faire |
| T29 | Pages matchs / résultats / classement | Frontend | Frontend developer 2 | S2 | S3 | T22, T23 | A faire |
| T30 | Integration frontend / backend | Integration | Frontend / Backend | S3 | S3 | T24-T29 | A faire |
| T31 | Tests et corrections | Tests | Responsable tests / Equipe | S3 | S4 | T30 | A faire |
| T32 | Rapport final | Documentation | Responsable documentation | S3 | S4 | T31 | A faire |
| T33 | Préparation soutenance | Soutenance | Equipe | S4 | S4 | T32 | A faire |

6. Répartition des taches par membre

| Membre | Rôle | Taches assignées | Charge estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| Abdelghani DARI | Chef de projet / Developpeur | Organisation, suivi, coordination GitHub ; T17, T18 (auth, admin) | 16% |
| Zakaria ELHANZOURI | Responsable conception et documentation | T04, T07, T08, T09 (UML, schema BDD) ; T05, T06, T32 (livrables, rapport) | 13% |
| Mohamed AMARHYOUZ | Backend developer 1 / Testeur | T10, T17, T18 (auth, users, admin) ; T31 (tests API et validation prototype) | 15% |
| El Mehdi HAJJAB | Backend developer 2 | T11, T19, T20 (tournaments, teams, players) | 14% |
| Marouane KHARRAZ | Backend developer 3 | T16, T21, T14, T22, T15, T23 (join requests, matches, results, rankings) | 14% |
| Marouane AIT CHELH | Frontend developer 1 | T24, T25, T26, T27 (login, register, dashboard, tournois) | 14% |
| Hicham BENBBA | Frontend developer 2 | T28, T29, T30 (equipes, joueurs, matchs, classements, integration) | 14% |
| Equipe (tous) | Soutenance | T33 (preparation soutenance, demonstration) | - |

7. Diagramme de Gantt (vue synthétique)

Remplir les cases pour chaque semaine (X = tache active cette semaine). Adapter le nombre de semaines.

| Tache | S1 | S2 | S3 | S4 | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recentrage + conception UML + BDD (T03-T09) | X |  |  |  | Conception |
| Création BDD (T10-T16) | X | X |  |  | Backend |
| API auth + admin (T17-T18) |  | X |  |  | M1, M3 |
| API tournois / équipes / joueurs (T19-T20) |  | X |  |  | M4 |
| API matchs / classements / join requests (T21-T23) |  | X |  |  | M5 |
| Frontend - pages principales (T24-T29) |  | X | X |  | M6, M7 |
| Integration frontend / backend (T30) |  |  | X |  | Equipe |
| Tests et corrections (T31) |  | X | X |  | M3 / Equipe |
| Documentation + rapport final (T32) | X | X | X | X | M2 |

8. Suivi et historique des mises à jour

| Version | Date | Modifications | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 20/06/2026 | Version initiale du planning, basée sur la fiche de cadrage et le planning detaillé du projet | Abdelghani DARI |
| V1.1 | [a completer] | [Ex. avancement des taches, ajustements de dates] | Abdelghani DARI |
| [Vx.x] | [Date] | [Modifications] | [Auteur] |

8.1 Points de suivi hebdomadaires

Chaque semaine, mettre a jour : statut des taches, blocages, écart par rapport au planning.

Semaine [X] - Date [JJ/MM] :

Fait : [Taches terminées] | En cours : [Taches] | Bloque : [Blocages] | Actions : [Mesures]

9. Risques liés au planning

| Risque | Impact planning | Probabilité | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| Retard dans le développement (4 semaines seulement) | Prototype non fonctionnel pour S3 | Moyenne | Planning strict, réunions hebdomadaires, prototype testé dès S2 |

10. Validation par l'encadrant

|  | Nom | Date | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipe | [Nom de l'équipe] | [Date] | [ ] Valide |
| Encadrant | [Nom encadrant] | [Date] | [ ] Valide [ ] Valide avec réserves [ ] A revoir |

Commentaires de l'encadrant :

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________